## Table 1
PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  | MEDIÇÃO Nº |  |  | 8
CONTRATANTE: CONSORCIO MARQUISE/BP |  |  |  | Fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos para reposição de calçadas de concreto, piso e sarjetão, nas SUB-BACIAS 06 e 08 - BAIRROS TREVO/MELVI, ESCOPO DO EDITAL 027/2024 (SABESP). EMPRESA LOCATÁRIA: ROBERTO NOE DA SILVA JUNIOR LTDA ( ALFA CONSTRUTORA)
[8 empty] | PERIODO: |  |  | 46174 | 2026-06-30
OBRA: | BACIAS 06, 08 E 09 - PRAIA GRANDE /MELVI, ESCOPO DO EDITAL 027/2024 (SABESP)
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  |  |  | SALDO CONTRATUAL |  |  |  | MEDIÇÃO ATUAL FEVEREIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITARIO | QTD DO CONTRATO | VALOR CONTRATO | SALDO CONTRATO QUANTIDADE | SALDO CONTRATO VALOR | QUANTIDADES DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | VALORES DA MEDIÇÃO
[8 empty] | ANTERIOR |  | ATUAL |  | ACUMULADO | ANTERIOR |  |  | ATUAL | ACUMULADO
1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA
1.1 | Calçada de concreto (1,50 x 1,00m) | m² | R$ 146,50 |  |  |  |  | 0 |  | 695.11 |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 101.833,62 | R$ 101.833,62
1.2 | Caçada de piso especial (1,5 x 1,00m) | m² | R$ 186,67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.3 | Calçada piso especial | m² | R$ 270,00 |  |  |  |  | 0 |  | 244 |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 65.880,00 | R$ 65.880,00
1.4 | Sarjetão em concreto | m³ | R$ 260,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.5 | Ligação posterior de esgoto (Com material) | unidade | R$ 489,00 |  |  |  |  | 0 |  | 688 |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 336.432,00 | R$ 336.432,00
1.6 | Calçada em concreto (com material incluso) | m² | R$ 146,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.7 | Modificação de ramal | unidade | R$ 140,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.8 | Manutenção / troca de caixa de passagem de concreto | unidade | R$ 240,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.9 | Manutenção da ligação domiciliar, altura de radial | unidade | R$ 100,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.10 | Manutenção da ligação domiciliar, conserto de drenagem pluvial | unidade | R$ 150,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00
1.11 | Calçada de piso intertravado (com material incluso) | m² | R$ 270,00 |  |  |  |  | 0 |  | 176.27 |  |  | R$ 0,00 |  |  | R$ 47.592,90 | R$ 47.592,90
[5 empty] | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 | [5 empty] | R$ 0,00 |  |  | R$ 551.738,52 | R$ 551.738,52
OBSERVAÇÕES
DESCONTOS
DESCONTO REFEIÇÃO
[8 empty] | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO |  |  |  |  | R$ -
[8 empty] | DESCONTO EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | R$ -
[8 empty] | ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | R$ -
[8 empty] | DESCONTO EPI's |  |  |  |  | R$ -
[8 empty] | TOTAL |  |  |  |  | R$ |  | -
CONFERENTE :
ASS:
[12 empty] | MEDIÇÃO Nº |  | 8 |  | R$ 551.738,52
[8 empty] | CONSORCIO MARQUISE/BP | [8 empty] | DATA
[8 empty] | CONTRATANTE | [8 empty] | 2026-05-26
ROBERTO NOE DA SILVA JUNIOR LTDA ( ALFA CONSTRUTORA)
CONTRATADO